## Diseño del evento
Checklist para eventos
Aspecto | Descripción | Responsable | Apoyo | Fecha de inicio | Fecha límite | Estado (comentarios y observaciones)
Objetivo | ¿Qué se busca lograr con el evento? ¿Qué clase de evento es: capacitación, incidencia, sensibilización, difusión, etc.?
Nombre del evento | Este aspecto es clave, define la naturaleza y alcance del evento no sólo para fines de difusión sino también para las comunicaciones iniciales con posibles auspiciadores.
Fecha y hora del evento
Temas priorizados | Listar los temas claves del evento que permiten lograr el objetivo trazado.
Agrupar y organizar los temas listados en bloques temáticos (cada mañana o cada tarde puede desarrollarse un bloque o dos)
Establecer una propuesta preliminar de Programa que incluya las instituciones posibles a cargo de cada tema
Ideas fuerza | Generar un breve mensaje por cada tema clave priorizado. El mensaje debe responder a la pregunta ¿Qué quiero que recuerden los asistentes sobre este tema específico?
Posibles expositores | Definir 1 o 2 expositores por cada tema. Si es un evento académico, los expositores serán elegidos en base a su trayectoria académica. Si es un evento político seleccione a los decisores claves de cada sector en los temas que le competen.
Establecer pautas para cada expositor, de lo que se espera de su ponencia.
Público objetivo | ¿Cuál es el público objetivo del evento?
¿Qué se espera que sepan y hagan los participantes al terminar el evento?
¿Cómo se promoverá la participación de más mujeres en este evento?
¿Cuántas personas se espera tener en este evento? (esto permite definir el lugar adecuado y una estimación inicial de presupuesto)
Resultados o productos a lograr del evento | En base a los objetivos planteados y a los participantes y al público objetivo, ¿qué resultados o productos deben alcanzarse? (Declaración de acuerdos, hoja de ruta, etc.)
¿Quién será responsable de orientar y canalizar estos productos?
¿Cuáles podrían ser los pasos después del evento?
Formato o metodología a desarrollar para cada tema | Definir si son paneles, exposiciones magistrales, conversatorio, actividades al aire libre, trabajos grupales. La metodología depende de lo que se busca lograr y de la cantidad de participantes (Permite determinar si se requiere un único salón, salones alternos, espacios abiertos). Considerar: - Tomar en cuenta las jerarquías de cargos de los expositores. - Si se arman paneles buscar que los perfiles de los panelistas sean complementarios.
Autoridades y personalidades a invitar | Identificar en la lista de asistentes. Considerar: - El programa propuesto, los temas a abordar, los objetivos de relacionamiento e incidencia que se hayan propuesto. - Se requieren para la apertura y cierre del evento. - Si es un evento de incidencia incluir a expositores que son los decisores y blancos de incidencia.
Organizadores | Listar posibles organizadores. Esto tiene implicancia en la disposición de los logos en el Programa: - ¿Quiénes son las instituciones responsables de la organización del evento? - ¿Qué roles asumen en la organización? (Técnico, financiero, organizativo, etc.) - ¿Quiénes son las personas en cada organización, responsables de participar en la organización y ejecución del evento. - Quién lidera cada grupo.
Conformar Comité Técnico, responsable de revisar y aprobar los aspectos de contenido, mensajes claves, ponentes, materiales, etc.
Facilitar tarjetas con datos de contacto de los organizadores
Crear grupos de contacto para facilitar que todos accedan a la misma información.
Carta de invitación para participantes | Formato de carta. Pueden enviarse en físico o de manera virtual o de ambas formas. Deben enviarse al menos 20 días antes del evento.
Empresa a cargo de la distribución.
Carta de invitación para expositores | Elaborar cartas de invitación teniendo en cuenta: - Deben precisar nombre de la ponencia, horario y tiempo de duración.
Distribución teniendo en cuenta: - Deben enviarse al menos con 45 días de anticipación. Requiere coordinaciones telefónicas previas.
Seguimiento a las invitaciones con confirmación
Definir quien se contactará con los expositores para el envío de pautas.
Cartas de invitación para autoridades y personalidades | Elaborar cartas de invitación teniendo en cuenta: - Deben precisar la importancia del evento y el rol que cumplirán en la ceremonia de apertura o clausura o durante el evento.
Distribución teniendo en cuenta: - Deben haber agendado con las Áreas de Comunicación o protocolo de cada sector con un mínimo de 2 meses de anticipación.
Seguimiento a las invitaciones con confirmación.
Pautas logísticas para los participantes auspiciados o financiados. | Elaboracion de Nota: - Se deben indicar las pautas a seguir antes, durante y después del evento respecto a transporte, alojamiento, alimentación, actividades a cumplir, vestimenta necesaria para visitas de campo u otros aspectos pertinentes.
Envio de nota: - Deben ser enviados a todos los participantes, expositores y autoridades de ser necesario al menos 2 semanas antes del evento.
Programa del evento (Producto 1) | Versión técnica preliminar.
Version preliminar diagramada.
Listado de participantes (Producto 2) | Listado preliminar que incluye todas las personas previstas que asistan al evento, diferenciadas por participantes, expositores, organizadores. Contiene datos de contacto. Incluye los datos de los participantes auspiciados con información de fechas de llegada, salida.
Listado final con datos corroborados (información validada).
Carta para participantes.
Save the Date (para participantes) - Debe salir 45 días antes.
Estrategia comunicacional (Producto 3) | Incluye: - El branding del evento y línea gráfica del evento. -- Plan de medios. - Mailing/invitación pre evento. - Notas de prensa: pre y post evento. - Propuesta de comunicación visual, piezas gráficas - Cronograma de elaboración de material para los participantes en coordinación con equipo técnico (infografías, dípticos, lecturas complementarias, estadísticas, resúmenes de estudios, etc.)
Aprobación de diseños por equipo organizador.
Material impreso.
Presupuesto (Producto 4) | Presupuesto estimado inicial. Se debe tener claro el financiamiento del Evento. Incluye contrapartidas. Se define principalmente en base a los siguientes rubros: Número de participantes, Duración en días, Gastos que serán cubiertos a los participantes (traslados, estadía, materiales, etc.), Gastos de los expositores (traslados, estadía), Local donde se desarrolla el evento, equipos, catering, materiales a producir. Servicios requeridos (traducción simultánea, streaming, foto y video, etc.)
Presupuesto final.
Cronograma de actividades (Producto 5) | Incluye reuniones de equipo organizador, desarrollo de invitaciones y comunicaciones, prensa y logística.

## Ejecución del evento
Aspecto | Descripción | Responsable | Apoyo | Fecha de inicio | Fecha límite | Estado (comentarios y observaciones)
Local | Definir Local. Para definirlo, tomar en consideración: - Número de participantes - Características que debe tener el lugar en materia de espacio, comodidad, accesibilidad, seguridad - Facilidades para las actividades previstas - Accesibilidad para personas con necesidades especiales - Espacios para madres lactantes
Plano del local indicando lo siguiente:A nivel externo: vías de acceso, locales públicos cercanos, etc.; a nivel interno: Dimensión de local, distribución posible de mesas, sillas, mesa de honor, equipos audiovisuales, paneles, iluminación, zona de transmisión del evento, señalización de salidas y baños u otros aspectos definidos en la planificación del evento.
Local contratado
Maestro(a) de ceremonias o Responsable de protocolo | Seleccionar en base a criterios de posicionamiento, credibilidad, sensibilidad o vinculación a los temas del evento.
Establecer una Pauta de los mensajes claves que compartirá.
Desarrollar guión del evento.
Involucrar a las oficinas de Relaciones Públicas y Protocolo de las entidades del Estado que son parte de la organización.
Expositores, moderadores y panelistas | Solicitud de bios
Solicitud, recepción y prueba de presentaciones de expositores
Pautas previas a la exposición/panel
Entrega de puntero, colocación de micrófono.
Mesa de honor | Definir que autoridades serán parte de la mesa de honor. En esta mesa se ubican las personas que presiden el acto protocolar de apertura o de clausura de un evento. La ubicación será según el orden de precedencia.
Determinar quiénes harán uso de la palabra. Tener en cuenta el orden de precedencia.
Identificar que otras autoridades o personalidades asistirán y el lugar donde serán ubicadas.
Himnos, Banderas o estandartes | En el caso de las banderas, determinar según el espacio, su ubicación en la mesa de honor o en el salón.
El orden de banderas e himnos se determina por las reglas de protocolo.
Definir version final del Programa con Logos y ponentes y autoridades confirmadas.
Programa Final del Evento para difundir (Producto 5) | Impresión y version digital.
Incluye todas las personas que confirmaron su asistencia al evento.
De ser posible incluir las biografías de los expositores y panelistas.
Acondicionamiento del local | Verificar que responda a las características establecidas durante la planificación.
Bloquear la zona reservada y verificar que los participantes no usen esos lugares.
Verificar que sillas, mesas y manteles sean las adecuadas según número de participantes y las actividades definidas.
La disposición de mesas y sillas puede ser tipo directorio, aula, auditorio.
Facilitar la ubicación de participantes en el auditorio
Equipo de Sonido, micros, micrófonos inalámbricos | Prueba de sonido. Depende de la amplitud del local y del número de participantes. Se deben realizar pruebas antes de dar inicio al evento. Tener en cuenta que para un evento al aire libre se requiere mayor amplificación.
Equipos audiovisuales | Verificar equipos solicitados.
Verificar con los expositores el tipo de ayudas audiovisuales que se requieren (audio, videos, PPT).
Otros equipos y muebles | Aquí se incluye écran o pantalla led del tamaño adecuado al número de participantes y tamaño del salón, puntero laser, ventiladores, aire acondicionado, etc.
Incluye mobiliario para paneles.
Incluye backing principal con nombre del evento y logos.
Incluye Podio de madera.
Estación de café | Verificar ubicación. Puede ser de manera permanente para autoservicio de los participantes. Deberá incluir agua e infusiones.
Flores y plantas | Solicitar al hotel. Agregan hospitalidad al evento y se pueden utilizar para decorar el salón y en la mesa principal.
Verificar ubicación. Pueden ubicarse en el piso, al lado de la mesa central o el podio o al lado de la estación de café.
Transporte | En caso de que se requiera para los expositores según las actividades programadas. Verificar reservas, fechas con cada expositor.
Para transporte local de participantes, se deberá contar con rutas e itinerarios, datos de contacto.
Verificar que los seguros estén vigentes.
Alimentación | Definicion de platos y bocaditos. Depende del horario, la duración del evento y la cantidad de participantes. Incluye: desayunos y cenas, refrigerios, almuerzos, agua en las mesas de trabajo, caramelos y chocolates durante las conferencias. Incluir las opciones mas saludables (preferible omitir la carne) y anticipar opciones vegetarianas.
Verificar cumplimiento
Para expositores y participantes, según lo establecido en la planificación.
Alojamiento | Tener lista de distribución de habitaciones. Coordinar con hotel al respecto. Si vienen 2 personas del mismo sexo de una misma ciudad se les puede sugerir habitación doble.
Identificar los centros de salud o clínicas más cercanos
Verificar que cada participante cuente con seguro de accidentes.
Seguridad y equipos de emergencia | Tener teléfonos de emergencia a la mano. Contar con un protocolo de traslado a clínica u hospital más cercano en caso sea necesario.
Encuesta de satisfacción (Producto 7) | Aplicar instrumento o mecanismo para medición de la satisfacción de los participantes: encuesta impresa, encuesta en línea, mural con notas, pegado de stickers u otro mecanismo.
Procesar para fines de evaluación del evento.
Registro del evento, memoria (Producto 8) | Incluye el registro fotográfico, videos, etc.
Relatoría escrita / relatoría gráfica
Fotografías oficiales.
Material para los participantes | Material a incluir en las carpetas de los participantes (infografías, dípticos, lecturas complementarias, estadísticas, resúmenes de estudios, hoja de preguntas, etc.)
Entrega al ingreso de los participantes o colocación en las mesas ya dispuestas en el salón.
Material de capacitación | Incluye entre otros: Plumones (acrílicos y para papelógrafo) y motas o borradores, papel sábana, lápices y lapiceros, cintas masking tape, papel bond y bulky, Pos it, tarjetas para trabajos grupales (cortadas en A8 y de diferentes colores), papel de colores.
Personal de apoyo | Apoyo de personal para registro de participantes, acomodo de mobiliario, equipo de sonido, recojo de preguntas, atención de zona de feria o marketplace, archivo de ponencias, manejo del data, copias, compras de emergencia, etc.

## Seguimiento
Aspecto | Descripción | Responsable | Apoyo | Fecha de inicio | Fecha límite | Estado (comentarios y observaciones)
Evaluación del evento | Sistematización de los aprendizajes del evento
Recojo de información del grupo organizador en base a los siguientes criterios: organización, resultados del evento, percepción de los participantes
Resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción
Testimonios levantados durante el desarrollo del evento
Memoria del evento | Formato de la memoria
Producción y difusión de Memoria
Mailing a los asistentes al evento | Agradecimiento a expositores
Agradecimiento a los participantes: envío de link con presentaciones de expositores
Productos y resultados del Evento | Seguimiento a los productos y resultados del Evento
Institucionalización de acuerdos
Posibles siguientes pasos
Difusión del evento | Rebote en medios y redes
Registro de notas de prensa, web institucionales, etc.
Informe del evento | Resumen interno y para coorganizadores con principales impactos
Registro de informe en sistemas institucionales